## WBS
프로젝트 명 | Candy |  |  | Candy Project WBS
시작일 | 2025-10-15
종료일 | 2025-12-01
작성자 | 이승수
작성일 | 2025-10-28
버전 | v0.1
[9 empty] | 달 | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[9 empty] | 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
항목 | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 진척율 | 담당자 | 요일 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
기획 | 요구사항 정의 | 아이디어 회의 |  | 개발완료 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 0% | 전체
개발 | 헤더 | 로그인, 회원가입, 고객센터 | 페이지 이동 처리 | 개발완료 |  |  | 0% | 윤정렬
개발 | 헤더 | 메인 로고 | 페이지 이동 처리 | 개발완료
개발 | 헤더 | 검색 | 입력한 값을 파라미터로 검색 페이지로 이동 | 개발완료
개발 | 헤더 | 배송정보, 장바구니 | 페이지 이동 처리 | 개발완료
개발 | 헤더 | 카테고리 | 페이지 이동 처리(카테고리별 검색) | 개발완료
개발 | 메인 | 슬라이드 이미지 출력 | 이미지를 슬라이드로 출력 | 개발중
개발 | 메인 | 상품 클릭 | 상품 상세 정보 페이지로 이동
개발 | 메인 | 상품 표시 | DB연동 | 개발완료
개발 | 푸터 | 회사 정보 표시 |  | 개발완료
개발 | 로그인 | 화면 |  | 개발완료
개발 | 로그인 | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 페이지로 이동 | 개발중
개발 | 로그인 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 페이지로 이동 | 개발중
개발 | 로그인 | 카카오톡 로그인 | 카카오연동
개발 | 로그인 | 로그인 |  | 개발완료
개발 | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 | 이름 및 핸드폰 번호로 아이디 찾기
개발 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 | 아이디 및 핸드폰 번호로 아이디 찾기
개발 | 회원가입 | 화면
개발 | 회원가입 | 성별 | 라디오 버튼 성별 선택
개발 | 회원가입 | 생년월일 | 생년월일 설정
개발 | 회원가입 | 이용약관 | 체크박스 이용 약관 동의 설정
개발 | 회원가입 | 회원가입 | DB연동
개발 | 상품 상세 정보 | 화면 |  | 개발완료 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 수량 | 수량 변경 기능 | 개발완료 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 장바구니 | 장바구니 추가 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 상세 탭 | 탭별 이동 설정 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 상품 설명 | 이미지 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 상세 정보 | 이미지 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 후기 | 상품별 후기 내용 출력 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 문의 | 상품별 문의 내용 출력 | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 반품 |  | 개발완료 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 100% | 이승수
개발 | 상품 상세 정보 | 상품 표시 | DB연동 | 개발중 | 2025-10-27 |  | 60% | 이승수
개발 | 상품 검색 | 화면
개발 | 상품 검색 | 카테고리 | 카테고리 별 리스트 재출력
개발 | 상품 검색 | 검색창 | 입력한 내용이 포함된 상품 재출력
개발 | 상품 검색 | 필터 | 클릭한 필터 내용으로 리스트 재출력
개발 | 상품 검색 | 상품표시 | DB연동
개발 | 장바구니 | 화면
개발 | 장바구니 | 수량 | 수량 변경 기능
개발 | 장바구니 | 주문하기 | 결제 페이지로 이동
개발 | 장바구니 | 상품표시 | DB연동
개발 | 결제 | 화면
개발 | 결제 | 결제수단 | 카카오톡 결제 선택
개발 | 결제 | 결제하기 | 카카오톡 결제 연동
개발 | 결제 | 상품표시 | DB연동
QA | 1차 QA
QA | 1차 수정
QA | 2차 QA
QA | 2차 수정

## 드롭다운설정 (hidden)
상태 | 담당자 | 진척률
개발완료 | 전체 | 0%
개발중 | 윤정렬 | 20%
| 윤효진 | 40%
| 이승수 | 60%
| 최재영 | 80%
100%